Утверждено

Приказом по детскому саду

№ 01-02/52 - 1   от 30.04.2014

План-график

мероприятий по внедрению в деятельность образовательной  организации МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 151 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1.Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций (далее по тексту – ДОО), осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» | Апрель 2014 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А., творческая группа ДОУ. | План-график введения ФГОС |
| - Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Сентябрь - декабрь 2014 |  | Ст. воспитатель Маряшина А.А., педагоги | Аналитическая справка о готовности воспитателей дошкольной образовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| - Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС в «базовых» ДОУ Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС во всех ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014 Январь - декабрь 2015 |  | Ст. воспитатель Маряшина А.А., педагоги | Аналитическая справка образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
| - Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль - август 2014 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С. | Разработаны и внесены изменений в локальные акты, внесение изменений в устав. |
| 1.5. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Апрель - май 2014 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А. | Повышение профессиональной компетентности у педагогов. |
| 1.6.Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2015 в течение 2016 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А., творческая группа ДОУ. | Аналитическая справка по оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| 1.7.Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014 - март 2015 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А., гл. бухгалтер Бакунина В.А. | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| - Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основной образовательной программы МДОУ | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А., творческая группа ДОУ. | Разработка ООП ДО |
| - Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  | Ст. воспитатель Маряшина А.А. | Создание банка данных примерных образовательных программ |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 2.1 Создание рабочих команд ДОУ по введению ФГОС | Февраль – март 2014 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А., творческая группа ДОУ. | Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ |
| 2.2. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО |  | Ст. воспитатель Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А., | Сформирована группа для обучения на КПК |
| 2.3 Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО | Ежегодно |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А. | Система методической работы по введению ФГОС. Разработка инновационных продуктов |
| 2.4. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ | В течение 2014 - 2015 |  | Ст. воспитатель Маряшина А.А. | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 3.1. Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС | Февраль 2014 - сентябрь 2016 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С. | Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС |
| 3.2. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников базовых ДОУ по вопросам введения ФГОС | Февраль 2014 – декабрь 2016 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А. | Разработаны планы-графики КПК |
| 3.4. Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А. | Обучен старший воспитатель на курсах повышения квалификации. Составлен план - график аттестации педагогических работников ДОУ |
| - Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Ежегодно январь-февраль |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., завхоз Клименко Е.В., гл. бухгалтер | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., завхоз Клименко Е.В., гл. бухгалтер | Подготовка муниципального задания с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.3. Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., завхоз Клименко Е.В., гл. бухгалтер Бакунина В.А. | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал |  | Ст. воспитатель Маряшина А.А. | Своевременное предоставление информации |
| 5.2 Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение года 2014 - 2016 годов |  | Ст. воспитатель Маряшина А.А. | Проведены информационно-методические совещания |
| 5.3. Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., ст. воспитатель Маряшина А.А. | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 6.1. Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. | Декабрь 2014 далее – в течение 2015 – 2016 годов |  | Заведующий ДОУ Кирюшина Ю.С., гл. бухгалтер Бакунина В.А. | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС |