- Промежуточный отчетпо реализации проекта

- «Межфирменное наставничество как сетевая модель профессионального роста педагогов»

- (название проекта)

- за Iполугодие 2021/2022 учебного года

- Учреждение МДОУ «Детский сад №151»

Координатор проекта: МОУДПО «Городской центр развития образования», Шаврина Н.А.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определить направления работы проектных команд | Разработка приказов об организации работы проекта на 2021-2022 уч. год. Определение, корректировка участников и руководителя проекта. Распределение обязанностей в команде | Разработаны и утверждены локальные акты. Обязанности распределены, утверждены приказом. | Определены участники; Разработана документация, регламентирующие деятельность сетевого взаимодействия |  |
|  | Утвердить план работы МИП на 2021-2022 уч. г. | Определены сроки заседания МИП; Определены задачи.Подведение промежуточных результатов работы МИП за 2020-2021 г., корректировка планов работы на 2021-2022 учебный год | Сформирован пакет материалов по итогам работы 1 года МИП. | Материалы систематизированы и структурированы. |  |
|  | Групповой семинар-практикум для педагогов ДОУ «Конструктивное общение с родительским коллективом как основа эффективного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса» | Формирование у педагогов представлений о причинах конфликтов, их классификации, развитие способности выявлять причины конфликтов. Содействие созданию конструктивных отношений через повышение психологической компетентности педагогов по вопросам предупреждения и адекватного разрешения конфликтных ситуаций. | Сформированы представления о процессе возникновения, видах и причинах конфликтов на примере жизненных ситуаций, получены теоретические знания и практические умения по созданию конструктивных отношений через повышение психологической компетентности педагогов по вопросам предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. | Повышена психологическая компетентность педагогов по вопросам предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. Успешно реализуются теоретические знания и практические умения по созданию конструктивных отношений со всеми участниками педагогического процесса. |  |
|  | Анализ работы «Достоинства и недостатки сетевого наставничества» | Рефлексивная встреча кураторов проекта | Выявлены трудности в работе сетевого сообщества, намечены пути их решения. Определены эффективные формы работы наставников. | Составлен план для разработки методических рекомендаций по применению форм наставничества. |  |
|  | Корректировка тематического планирования, программ работы педагогов наставников | Заседание рабочей группы. | Определены педагоги наставники и их группы. Составлен план работы, определено тематическое планирование работы. | Разработаны планы тематического планирования по программам педагогов наставников. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в проект не вносились______________________________________________________________________________

Отчет составил(а): Кирюшина Юлия Сергеевна, заведующий МДОУ «Детский сад №151».