**Ежегодный отчет о результатах деятельности за 2018/2019 учебный год**

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Кирюшина Ю.С. | Заведующий | Руководство инновационной деятельностью |
| 2 | Маряшина А.А. | Старший воспитатель,  высшая категория | Ответственный за:  - инновационную деятельность в ДОУ:  - осуществление методического, информационного, аналитического сопровождения. |
| 3 | Куликова Н.А. | Воспитатель,  высшая категория | - Ответственный за:  - инновационную деятельность в ДОУ:  - осуществление методического, информационного, аналитического сопровождения.  - диагностику развития социальных навыков воспитанника  - реализацию технологий «Клубный час», «Дети Волонтеры», «Социальные акции», «Рефлексивный круг». |
| 4 | Ковалёва Е.Ю. | Воспитатель,  1 кв. категория | Ответственный за:  - реализацию технологий «Клубный час», «Дети Волонтеры», «Социальные акции» », «Рефлексивный круг».  - диагностику развития социальных навыков воспитанника |
| 5 | Масленникова В.А. | Воспитатель,  1 кв. категория | Ответственный за реализацию технологий «Клубный час», «Дети Волонтеры», «Социальные акции» », «Рефлексивный круг».  - диагностику развития социальных навыков воспитанника |
| 6 | Дармина Е.В. | Инструктор физкультуры | Участие в реализации технологий «Клубный час» |
| 7 | Крайнова Е.В. | Музыкальный руководитель  1 категория | Участие в реализации технологий «Клубный час»  - разработку сценариев мероприятий;  - музыкальное сопровождение мероприятий |
| 8 | Крайнова Р.Н. | Учитель-логопед | Участие в реализации технологий «Клубный час» |
| 9 | Антипова Н.В. | Старшая медсестра | Участие в реализации технологий «Клубный час» |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

1. Заведующий МДОУ «Детский сад № 109»Н.С.Усанина
2. Заведующий МДОУ «Детский сад № 27» Н.В.Опарышева
3. Заведующий МДОУ «Детский сад № 74» Т.Л.Кисса
4. Заведующий МДОУ «Детский сад № 151» Ю.С.Кирюшина

5.Заведующий МДОУ «Детский сад № 155» Е.В.Карпычева

1. Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» В.В. Филизнова
2. **Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Изучить теоретические подходы к теме проекта | Рассмотрены теоретические подходы к пониманию эффективной социализации дошкольников. | * Составлен список литературы по теме проекта. * Проведен круглый стол с педагогическими работниками. | Выработано единое видение эффективной социализации дошкольников. | Все запланированные мероприятия выполнены. |
| 2. | Изучить нормативно - правовую базу проекта.  Провести анализ современных педагогических технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста. | * Проведен анализ ресурсных возможностей образовательного учреждения (кадровых, методических, материально-технических, финансовых) для реализации инновационной деятельности. * Определили направления работы, объем и перечень мероприятий. * Проведено анкетирование педагогических работников: | * Разработана нормативно- правовая база проекта: приказы, положение о рабочей группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности. * Проведен анализ современных педагогических технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста. | * Разработана и утверждена нормативно - правовая база проекта: положение о рабочей группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности. * Аналитическая справка о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме. | Все запланированные мероприятия выполнены. |
| 3 | Разработать критерии оценки эмоционального благополучия ребенка(ребенок, педагог, семья) | Определены основные критерии, в соответствии с которыми можно рассматривать и оценивать показатели эмоционального благополучия детей дошкольного возраста. | Такими критериями, на наш взгляд, могут быть:  - эмоциональный фон жизнедеятельности;  - новообразования в эмоциональной сфере;  - характер отношений ребенка с окружающими его взрослыми и сверстниками. | Такими критериями, на наш взгляд, могут быть:  - эмоциональный фон жизнедеятельности;  - новообразования в эмоциональной сфере;  - характер отношений ребенка с окружающими его взрослыми и сверстниками. |  |
| 4 | Определить и описать условия реализации современных педагогических технологий успешной социализации детей | Изучение состояния инфраструктуры ДОУ для организации инновационной деятельности.  Систематизация потребностей в материально-техническом оснащении. | Определили и описали условия реализации современных педагогических технологий успешной социализации детей (отчет) | Условия реализации современных педагогических технологий успешной социализации детей систематизированы и описаны.  Проведен рефлексивный анализ хода внедренческого этапа инновационной деятельности, обмен опытом с педагогами учреждений инновационной площадки (проведена конференция) и итоговый мониторинг количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации форм и методов развития саморегуляции, социализации детей, их эмоционального благополучия. | Все запланированные мероприятия выполнены. |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Изменения в проект не вносились

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:** сетевое взаимодействие заведующих МДОУ№ 27, 30, 74, 109, 151,155, создан сайт для сетевого взаимодействия педагогов - подобраны материалы для рубрик сайта.

• **2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:**

* неуверенность руководителей ОО в обмене опытом по вопросам управления ОО;
* проблема воспроизводства инноваций в условиях взаимодействия педагогов ДОУ;
* проблема изменения, оптимизации новшеств, способность вовремя избавляться от устаревшего, нецелесообразного;
* приспособление новшеств к конкретным условиям с учетом специфики и возможностей ДОУ.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1) Обновление содержания образования по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО;

2) Разработан пакет нормативных документов по организации сетевого взаимодействия;

3) Обогащение развивающей предметно-пространственной среды для развития социальных и коммуникативных навыков детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО;

4) Совершенствование профессиональных навыков педагогов через овладение педагогическими технологиями социализации детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО;

5) Определение содержательных ресурсов преемственных связей в рамках создания коллектива единомышленников по внедрению инновационных подходов к развитию социальной компетентности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО;

6) Включение детей в общественную жизнь: «Социальные акции», «Дети –Волонтеры»;

7) Вовлечение родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста как заинтересованных партнеров проекта и участников социальных инициатив в рамках реализации проектов.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

При реализации проекта мы представим разработанную, апробированную, наполненную модель внедрения современных педагогических технологий успешной социализации детей дошкольного возраста в практику ДОУ, сопровождаемую полным пакетом документов и методических материалов по организации работы в данном направлении.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

• Сформировано положительное отношение и потребность педагогов в инновационной деятельности по реализации проекта;

• Создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педагогического коллектива по построению образовательного пространства, где каждый ощущает свою значимость;

• Установление добрых, открытых отношений, при которых снимаются напряженность и страх быть не понятыми;

• Проведение открытых дискуссий по проблеме инновационной деятельности, где каждый высказывает собственную точку зрения, но решение принимается коллегиально;

* Разработка локальных актов (положения, приказы), методических материалов (планы работы управленческой команды и творческих групп ДОУ)

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

На данном этапе только началось внедрение новшества в практику деятельности ДОУ, поэтому данных подтверждающий положительный социальный эффект нововведения не имеется.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Опыт представлен на сайте ДОУ:

https://mdou151.edu.yar.ru