**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель внедрения современных педагогических технологий для успешной социализации детей дошкольного возраста»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждения:

1. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» (МДОУ «Детский сад № 30»)

2. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109» (МДОУ «Детский сад № 109»)

3. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» (МДОУ «Детский сад № 27»)

4. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» (МДОУ «Детский сад № 74»)

5. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151» (МДОУ «Детский сад №151 »)

6. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 155» (МДОУ «Детский сад № 155»)

Руководители проекта:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» В.В.Филизнова

Заведующий МДОУ «Детский сад № 109» Н.С.Усанина

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Реализовать программы профессиональных компетенций педагога ДОУ, при сопровождении реализации современных педагогических технологий социализации дошкольников. | * Провести серию тренингов «Развивающее общение».
* Провести семинары-практики и круглые столы по современным инновационным технологиям.
 | Углубление знаний педагогов о психолого-педагогических основах процесса развивающего общения с детьми.Повышение квалификации педагогов по использованию современным инновационным технологиям. | Углубились знания педагогов о психолого-педагогических основах процесса развивающего общения с детьми.Повысилась квалификация педагогов по использованию современным инновационным технологиям. | Все запланированные мероприятия выполнены. |
| 2 | Выявить эмоциональное благополучие детей. | * Провести диагностику психологического комфорта детей в группе детского сада. (Быкова М., Аромштам М).(группа детей возраста 5-7 лет)
* Провести тест на эмоциональное отношение. (Стожарова М.Ю.) (группа детей возраста 2-4 лет)
 | Выявить эмоциональное благополучие детей в детском саду. | Выявлены дети, ощущающие психологический комфорт в детском саду и дети, которым не достаточно комфортно в детском саду. | Все запланированные мероприятия выполнены. |
| 3 | Апробировать современные педагогические технологии успешной социализации дошкольников. | Внедрение в образовательную деятельность МДОУ инновационных методов социализации дошкольников:-утренний круг;-технология «Загадки»;-проблемные педагогические ситуации;-волшебный телефон;-развивающее общение | Организация взаимодействия детей и взрослых, интеллектуально-творческое развитие, развитие социальных компетенций. | Организовано взаимодействие детей и взрослых.В ходе реализации инновационных методов социализации дошкольников у детей развивались социальные компетенции и происходило интеллектуально-творческое развитие. | Все запланированные мероприятия выполнены. |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_не вносились изменения

Отчет составил(а): ФИО, должность

Заведующий МДОУ «Детский сад № 151» Кирюшина Ю.С.