УТВЕРЖДАЮ

Заведующий      Кирюшина Ю.С.

_____________________________

24.12.2019

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

____________МДОУ «Детский сад №151»__________

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации и мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.2.Доступность взаимодействия с родителями (законными представителями) по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте ДОУ в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы учреждения. | Создать возможность внесения предложений, направленных на улучшение качества работы ДОУ Проинформировать родителей (законных представителей) о том, что на сайте ДОУ имеется закладка «обратная связь» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан) - Разместить обращение к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений (на сайте ДОУ, на информационном стенде) | I квартал 2020г. | Старший воспитатель Маряшина А.А. |  |  |
| 1.3.Доступность сведений, размещённых на стендах и сайте учреждения | Обновление информации ДОУ, размещенной на официальном сайте, добавление новых разделов, отражающих деятельность ДОУ | Постоянно | Старший воспитатель Маряшина А.А. |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.3.Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ | -Обеспечение материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. - Организация работы по развитию материально-технической базы ДОУ: - Организация закупок для обогащения развивающей предметно-пространственной среды - Организация конкурсов на развитие развивающей предметно-пространственной среды групп и территории ДОУ. | Постоянно | Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А Завхоз Клименко Е.В. |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.2 3.3 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | - Создание специальных условий для детей с тяжелыми нарушениями речи. - Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. | В течении года | Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников |  |  |  |  |  |
| 4.Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации | - Повышение квалификации педагогических работников. -Проведение консультации по теме: «Правила этикета и психология общения», «Соблюдение Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников». | Постоянно | Старший воспитатель Маряшина А.А Воспитатели групп |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности учреждения | Пополнение материально-технической базы: -приобретение ноутбуков, проведение ремонтных работ в групповых помещениях и раздевалках групп. Приобретение сенсорного, интерактивного оборудования и дидактических материалов (в т.ч. пособия по методике В.В.Воскобовича). Обновление библиотеки методических пособий в педагогическом кабинете. Приобретение уличного сертифицированного оборудования на прогулочные участки. Реализация комплекса мероприятий по информированию участников образовательного процесса о спектре предоставляемых образовательных услуг. Использование методов мониторинга и анкетирования | Постоянно | Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А Завхоз Клименко Е.В |  |  |